Проект организации мини call-центра в отделе продаж

Цели проекта:

- Увеличение базы данных потенциальных клиентов компании

- Обеспечение бесперебойных контактов с целевой аудиторией

- Внедрение системы ежедневного планирования контактов и их осуществления экспертами компании

- Актуализация «брошенных» клиентов

- Введение в штат отдела продаж новой бизнес единицы «оператора прямых продаж»

- Повышение эффективности работы экспертов за счет высвобождения времени затрачиваемого на рутинные операции поиска и звонков по «холодным» клиентам

Выполняемые работы и результаты:

- Подготовительный этап.

- Продолжительность: 10-15 рабочих дней.

- Выполняемые работы

| № п/п | Действие | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация отбора кандидатов на должность оператора прямых продаж (не более 15 кандидатов) | Консультант |
| 2 | Сбор информации о компании заказчика: продукт, который необходимо предложить через ДМ-акцию, Ф.И.О. основных экспертов, имеющиеся рекламные материалы | Предоставляется заказчиком |
| 3 | При необходимости разработка (доработка) коммерческого предложения | Заказчик + Консультант |
| 4 | Определение рубрик открытых источников информации для выборки данных о потенциальных клиентах. | Заказчик + Консультант |
| 5 | Определение источников информации о потенциальных клиентах для проведения выборки | Заказчик + Консультант |
| 6 | Составление презентации компании и продуктов | Консультант + Заказчик |
| 7 | Обучение и введение в должность оператора прямых продаж | Консультант |
| 8 | Выборка из согласованных источников организаций потенциальных клиентов (не более 1000) | Оператор |
| 9 | Выборка из базы заказчика «брошенных» клиентов | Заказчик + Оператор |
| 10 | Занесение отобранных организаций в CRM | Оператор |
| 11 | Согласование списка актуализации (при необходимости) | Оператор |

- Ожидаемые результаты. Согласованные: рубрики для отбора организаций потенциальных клиентов,  источники информации, список актуализации (обзвона), коммерческое предложение, схема презентации. Принятый в штат и прошедший обучение оператор прямых продаж.

- Call-акция. Актуализация утвержденного списка.

- Продолжительность: 20-22 рабочих дня.

- Выполняемые работы.

| № п/п | Действие | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прямой обзвон потенциальных клиентов, презентация компании и продуктов, отправка факсимильных и электронных коммерческих предложений, сбор дополнительной информации (по опроснику заказчика) | Оператор |
| 2 | Выявленные «теплые» контакты будут переадресовываться непосредственно на экспертов компании для осуществления продажи | Оператор |
| 3 | Опрос «брошенных» о причинах прекращения работы с заказчиком | Оператор |
| 4 | Обучение экспертов работе с оболочкой | Оператор + Консультант |
| 5 | Адаптация CRM под задачи Заказчика (не более 10 дополнительных форм или отчетов) | Консультант |
| 6 | Перенос клиентов закрепленных за менеджерами в оболочку | Заказчик |
| 7 | Переход работы мини call центра в текущий режим | Оператор + Заказчик |

Ожидаемые результаты. Формализованная актуальная информация о контактах с потенциальными клиентами (не менее 600 потенциальных клиентов). Выявление группы «теплых» контактов для продолжения их разработки. Контакты экспертов компании с клиентами «теплой» группы, возможное заключение контрактов. Высвобождение времени экспертов на занятие непосредственно продажами. Дополнительные навыки экспертов по самостоятельной работе с оболочкой. Внедренная система планов и отчетов о проделанных контактах. Бесперебойные контакты экспертов с целевой аудиторией. Отсутствие в базе заказчика «брошенных» клиентов. Примечание: Продолжительность этапов не равна продолжительности работы консультанта у вас в офисе.

## Термины и определения

Группы клиентов:

«Горячие» - имеют отношение к отрасли промышленности (по описанию целевых сегментов); готовы приобретать услуги (продукт) компании, или уже их приобретают.

«Теплые» - имеют отношение к отрасли промышленности (по описанию целевых сегментов), готовы рассмотреть коммерческое предложение компании, но им требуется время для принятия решения о том, у кого приобретать данную услугу (продукт).

«Рынок конкурентов» - имеют отношение к отрасли промышленности (по описанию целевых сегментов), используют предлагаемую услугу (продукт) от другого поставщика и пока не собираются ничего менять.

«Холодные» - имеют отношение к отрасли промышленности (по описанию целевых сегментов), но никогда не пользовались предлагаемой услугой (продуктом) и не собираются этого делать в данный момент.

«Брошенные» - клиенты из имеющейся базы заказчика, работавшие с заказчиком разово, или давно не обращавшиеся. Клиенты оставшиеся после уволившихся экспертов и не переданные никому из оставшихся экспертов.

«Нет контакта» - имеют отношение к отрасли промышленности (по описанию целевых сегментов), но до них  не удалось дозвониться или пройти секретарский барьер.

«Не существующие» - имеют отношение к отрасли промышленности (по описанию целевых сегментов), но у них сменились или отключены телефоны, организация ликвидирована или съехала и возможность установления её местонахождения отсутствует.

Определения:

Контактом считается беседа по телефону с представителем потенциального клиента, в компетенцию которого входит решение по продукту, представляемому через ДМ-акцию (основной контакт). При невозможности основного контакта считать контакт состоявшимся, если выяснено Ф.И.О. лица, с которым велась беседа и имеется резюме о причине невозможности основного контакта.

Экспертом является сотрудник организации, владеющий полной информацией о продукте (услуге) представляемом через call-акцию.

CRM – СУБД написанная в среде Access, позволяющая хранить и автоматически обрабатывать информацию о контактах с клиентами. Оболочка является основным инструментом планирования контактов и контроля за их исполнением.

Списком актуализации называется список предприятий выбранных из утвержденных источников информации.

Источниками информации являются: справочники, информационные издания, Интернет, Дубль ГИС, рекламные издания, газеты, журналы и специальные отраслевые издания, имеющаяся база заказчика.

Принципиальные отличия проекта.

    - Пока вы ждете, что клиент прочитает ваше письмо или увидит рекламу, Ваш конкурент уже беседует с ним и готовиться к заключению контракта.

    - По статистике количество откликов на простую рассылку не превышает 1% в первый раз, и 6% после четвертой итерации. DMS проект даёт 100 % откликов.

    - По окончании проекта вы получаете полную отчётность о клиентах (адресная информация), и историю контактов с ними, что дает возможность любому квалифицированному специалисту продолжить работу с клиентом, и довести его до заключения контракта. При необходимости отчетность может быть дополнена аудиофайлами переговоров оператора и клиента, в то время как при увольнении менеджера база может исчезнуть вместе с менеджером.

    - DMS проект можно использовать для сбора любой необходимой информации о клиентах и конкурентах.

    - Электронная оболочка DMS проекта не позволит забыть перезвонить клиенту, если вы согласовали дату и время повторного контакта. Практика показывает, что подготовленный к покупке клиент часто заключает договор с конкурентом, если вы вовремя не напомнили о себе. Хотя работу по подготовке клиента к покупке провёл ваш специалист.

    - С помощью электронной оболочки DMS вы сможете нажатием одной кнопки меню получить всю историю контактов с клиентом в удобном для вас виде. Вы сможете отслеживать перетекание клиентов из групп «теплый», «холодный» в «горячий». Все формы и отчетность конфигурируются индивидуально под задачи заказчика.

    - В отличие от западных CRM оболочка DMS: проста в обращении, не содержит лишних элементов, может быть легко доработана под нужды заказчика без привлечения экспертов.

    - Стоимость оболочки на порядок ниже зарубежных продуктов.

    - Проведение проекта ограничено во времени от 2-х до 4-х месяцев, в то время как нанятый для тех же целей человек будет получать зарплату более продолжительное время.

    - DMS проект разгрузит ваших высокооплачиваемых менеджеров от рутины по сортировке баз данных и дискомфорта от частых переносов клиентом принятия решения о покупке.

    - Помните качество и своевременность контактов с клиентами это 50% успеха в продажах, остальные 50 % это цены и сервис и квалификация ваших специалистов.

Неточности при определении целевых сегментов, приводят к увеличению времени поиска потенциальных клиентов, и отвлечению ресурсов компании на безрезультатную работу.

| Приоритеты | количество |
| --- | --- |
| Горячие | 14 |
| Теплые | 153 |
| Рынок конкурентов | 121 |
| Холодные | 564 |
| Нет контакта | 91 |
| Не существующие | 26 |

Контактная информация:

Консультант  Озиков Константин Геннадьевич тел. +7-913-209-72-63

Некоторые дополнительные услуги консультанта:

- разработка структуры отдела продаж;

- разработка должностных описаний;

- конфигурация собственной CRM  под задачи структуры;

- подбор и обучение персонала (ввод в должность);

- текущее сопровождение созданных структур, контроль продвижения к целям;

- разработка и внедрение систем планирования и отчетности менеджеров;

- разработка аналитических отчетов по продажам;

- внедрение книги продаж;

- текущее консультирование руководства компании по развитию предприятия, разработка необходимой документации.